PLA DE TREBALL METRO NORD 2026

Guia d'usuari de Jira

Com seguir i actualitzar les accions del Pla de Treball a Jira: entrar, veure la teva feina, crear fitxes, filtrar, rebre recordatoris i treballar més ràpid.

| Per a | Professionals de les línies AIN, APR, AH, ASM, SI i CIF |
| --- | --- |
| Lloc | rsbmn.atlassian.net |
| Dubtes | Elisa Poses i Kilian Lansaque (Oficina Tècnica) |
| Data | Octubre de 2026 · prova pilot fins al 31 de desembre |
| Versió | 1.0 |

# Contingut

1. Primers passos

2. Crear una fitxa: la tecla C

3. Els camps de cada fitxa

4. Les vistes de l'espai

5. Filtres: veure només el que et toca

6. El que faràs cada dia i cada setmana

7. Trucs per anar més ràpid

8. Correus i recordatoris

9. Intel·ligència artificial

10. Per a responsables de línia

# 1. Primers passos

Jira és on viu el Pla de Treball 2026. Cada línia té el seu espai, i dins de l'espai, cada acció del pla és una fitxa amb un estat que tothom pot seguir. Fins al 31 de desembre és una prova pilot. A partir de l'1 de gener de 2027, Jira serà l'única via per a les peticions d'informació.

## Què guanyes

| Una sola font de veritat | S'acaben les versions de l'Excel per correu. L'estat d'una acció és el que diu la fitxa, i tothom veu el mateix. |
| --- | --- |
| Només veus el teu | El filtre "Assignat a mi" converteix 600 fitxes en la teva llista de 10 o 15. |
| Traçabilitat sense esforç | Cada canvi d'estat i cada comentari queden datats i signats. Substitueix els correus de "com està això?". |
| Recordatoris automàtics | Jira t'avisa per correu quan una acció venç o fa un mes que no es mou. |

## Sis passos per començar

- Entra amb el teu compte. A rsbmn.atlassian.net, amb el teu usuari. El primer cop et pot demanar validar el correu.

- Troba el teu espai. Al menú de l'esquerra, "Projectes" (o "Espais"). Hi surten els espais on tens accés: AH, APR, ASM, AIN, SI, CIF.

- Mira què tens assignat. Dins l'espai, clica el teu avatar a la barra de filtres. Només veuràs les fitxes que t'afecten.

- Obre una fitxa i actualitza-la. Clica el títol d'una Acció. A dalt canvies l'estat; a baix afegeixes un comentari amb el progrés. És tot el que cal fer habitualment.

- Per crear una fitxa nova, prem la tecla C. És el mètode estàndard a tots els espais (apartat 2).

- Si et quedes encallat. Comenta-ho a la fitxa amb @menció, o pregunta a l'Elisa o al Kilian.

## Vocabulari mínim

| Terme | Vol dir |
| --- | --- |
| Espai | L'espai Jira d'una línia de treball (p. ex. AH = Atenció Hospitalària) |
| Fitxa | Qualsevol element: un Projecte, una Acció, una Tasca o una Subtasca |
| Projecte | Un bloc de treball del pla, que conté Accions |
| Acció | Una tasca concreta del pla, penjada d'un Projecte |
| Estat | Planificat · En curs · Finalitzat · Nevera |

## Els 4 estats

| Estat | Vol dir | Quan s'hi posa |
| --- | --- | --- |
| Planificat | Encara no ha començat | Estat inicial de tota fitxa |
| En curs | S'hi està treballant | Quan comença de debò la feina |
| Finalitzat | Feta | Quan s'ha acabat. No s'esborra mai. |
| Nevera | Aturada o descartada | Sempre amb un comentari que expliqui el motiu |

Captura real · El desplegable d'estat d'una fitxa. Un clic i la fitxa canvia de columna al Tauler.

## Els 6 espais

| Clau | Línia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| AIN | Atenció Intermèdia | Kilian Lansaque |
| APR | Atenció Primària | Mireia Rodríguez |
| AH | Atenció Hospitalària | Alba Luna |
| ASM | Atenció a la Salut Mental | Maria Salut Martínez |
| SI | Sistemes d'Informació | Elisa Poses |
| CIF | Contractació i Facturació | Julia Valls |

# 2. Crear una fitxa: la tecla C

La tecla C és el mètode estàndard per crear qualsevol fitxa, a tots els espais i des de qualsevol vista.

- Entra a l'espai que toca. AH, APR, ASM, AIN, SI o CIF. La vista és indiferent.

- Prem C (o el botó "Crear" de dalt). S'obre el formulari complet. Comprova que l'espai seleccionat és el correcte.

- Tria el tipus. Projecte si és un bloc de treball nou; Acció si és feina dins d'un Projecte existent (tries el Projecte pare).

- Omple els 4 camps obligatoris. Resum, Sector Sanitari RSBMN, Nivell de prioritat i Persona assignada. Si pots, també Línia, Objectiu i dates.

- Crea-la i localitza-la. La fitxa nova queda al final de la columna Planificat. Per trobar-la, "Buscar tablero" amb el seu nom, o la Llista ordenada per data de creació.

No facis servir el "+" del Tauler. El "+" del peu de cada columna del Tauler i la creació ràpida del Cronograma només demanen el títol, de manera que la fitxa queda incompleta. A més, Jira no permet moure el "+" a dalt de la columna. Si la columna és massa llarga, agrupa el Tauler per persona.

Captura real · Tauler de l'espai AIN. La icona vermella al costat de la data indica que l'acció ha vençut. El "+" és al peu de la columna.

Regla pràctica. Si registres feina del Pla de Treball 2026, fes-ho sempre com a Acció dins el Projecte corresponent. Fes servir Tasca o Subtasca només per a feina puntual que no forma part del pla.

# 3. Els camps de cada fitxa

## Projecte · bloc de treball

Agrupa diverses Accions que persegueixen el mateix objectiu. El crea qui organitza la línia.

| Camp | Què hi va |  |
| --- | --- | --- |
| Resum | Nom curt del bloc de treball | Obligatori |
| Sector Sanitari RSBMN | Territori o territoris afectats (se'n poden marcar diversos) | Obligatori |
| Nivell de prioritat | Escala de 4 nivells (vegeu sota) | Obligatori |
| Persona assignada | Responsable del bloc de treball | Obligatori |
| Línia estratègica | Línia del pla a la qual pertany | Recomanat |
| Objectiu estratègic | Objectiu numerat al qual contribueix (p. ex. L3OE10) | Recomanat |
| Data d'inici / venciment | Marc temporal del bloc | Recomanat |
| Descripció | Context i objectiu | Opcional |

## Acció · el que omple cada professional

La unitat de treball real del pla. Sempre penja d'un Projecte.

| Camp | Què hi va |  |
| --- | --- | --- |
| Resum | Què cal fer, en una frase | Obligatori |
| Projecte pare | El bloc de treball al qual pertany | Obligatori |
| Sector Sanitari RSBMN | Territori d'aquesta acció | Obligatori |
| Nivell de prioritat | Mateixa escala que el Projecte | Obligatori |
| Persona assignada | Qui la tira endavant | Obligatori |
| Estat | Actualitza'l quan avancis | Al dia |
| Data de venciment | Quan ha d'estar feta | Recomanat |
| Línia / Objectiu | Els d'aquesta acció | Recomanat |
| Comentaris | Progrés, bloquejos, decisions: el que voldries que llegís qui et substituís demà | Opcional |

## Nivell de prioritat

| Nivell | Origen de la petició |
| --- | --- |
| Nivell 1 | Gerència · Serveis Matrius · Departament de Salut |
| Nivell 2 | Directors de Sector |
| Nivell 3 | Atenció a la Ciutadania · Farmàcia · Comunicació |
| Nivell 4 | Millora interna · noves eines |

## Tasca i Subtasca

Tasca: feina genèrica que no forma part del Pla de Treball (p. ex. una gestió puntual de l'espai). Té els camps estàndard: Resum, Descripció, Persona assignada, Data de venciment i Etiquetes.

Subtasca: un pas intern d'una Tasca o d'una Acció. Sempre necessita una fitxa pare.

# 4. Les vistes de l'espai

| Vista | Què mostra | Útil per a |
| --- | --- | --- |
| Resum | Gràfics de l'espai: fitxes per estat, per persona, vençudes | Una visió general en 10 segons |
| Tauler | Columnes per estat. Arrossegar una targeta en canvia l'estat. | Reunions de seguiment: què està aturat i què avança |
| Llista | Totes les fitxes en una taula, amb filtres i ordenació per columna | Cercar, filtrar per sector o persona, editar diverses fitxes alhora |
| Cronograma | Els Projectes com a barres de temps, amb les Accions a dins | Planificar terminis i veure encavalcaments |
| Calendari | Les dates de venciment distribuïdes pel mes | Veure setmanes saturades. Les fitxes sense data no hi surten. |
| Fitxa | Estat, camps, comentaris i historial d'una Acció | Registrar el treball real |

# 5. Filtres: veure només el que et toca

Quan obres Jira al matí, la pregunta és sempre la mateixa: què tinc jo per fer, i per quan? Per això el filtre més important, a totes les vistes, és Assignat a mi. Sector, Prioritat i Línia serveixen per afinar.

- Obre la Llista o el Tauler de l'espai. És on hi ha els filtres complets.

- Clica el teu avatar a la barra de filtres. Aplica "Assignat a mi" a l'instant.

- Obre "Més filtres" per afinar. Afegeix Sector si treballes en més d'un territori, o Nivell de prioritat per veure només el que és crític.

| Vista | Filtres recomanats |
| --- | --- |
| Llista | Assignat · Sector · Prioritat · Estat · Línia |
| Tauler | Assignat · Sector · Prioritat |
| Cronograma | Assignat · Línia |
| Calendari | Assignat |
| Resum | No té filtres. Clica una franja d'un gràfic per saltar a la Llista ja filtrada. |

Atenció. Fes servir el camp Nivell de prioritat, no la "Prioritat" estàndard de Jira (Highest, High...).

# 6. El que faràs cada dia i cada setmana

Jira té desenes de funcions. Per al Pla de Treball en calen poques. Si només aprens les 5 primeres, el pilot ja funciona.

## Cada dia

| # | Element | Per a què | On és |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assignat a mi | Veure només les teves fitxes | El teu avatar a la barra de filtres de cada vista |
| 2 | Canviar l'estat | Dir on és la feina. És l'única dada que el quadre de comandament necessita de tu. | Desplegable d'estat de la fitxa, o arrossegar la targeta al Tauler |
| 3 | Comentar | Avenç, bloqueig o decisió. Amb @nom la persona rep un correu. | Part inferior de la fitxa |
| 4 | Crear amb la tecla C | Alta d'una Acció o un Projecte amb tots els camps | Tecla C o botó "Crear" |
| 5 | Cerca ràpida | Trobar una fitxa pel títol o la clau (AIN-123) | Lupa de dalt o "Buscar tablero" |

## Cada setmana

| # | Element | Per a què | On és |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Llista amb filtres | Filtrar per Sector, Prioritat i Assignat i ordenar per venciment | Pestanya Llista → Filtre |
| 7 | Calendari | Venciments del mes d'un cop d'ull | Pestanya Calendari |
| 8 | Cronograma | Projectes com a barres de temps. Útil per explicar la línia en una reunió. | Pestanya Cronograma |
| 9 | Observar una fitxa | Rebre correu d'una fitxa que no és teva però t'afecta | Icona de l'ull a la fitxa |
| 10 | Adjuntar o enllaçar | Acta, informe o enllaç a la carpeta compartida | Clip de la fitxa |
| 11 | Agrupar el Tauler | Veure qui té què, o què és urgent. Columnes més curtes. | Botó "Grup" del Tauler → Persona o Nivell de prioritat |

No es fan servir al pilot: sprints, punts d'història, fulls de temps, components, versions i taulers personalitzats. Si els trobes al menú, ignora'ls.

# 7. Trucs per anar més ràpid

Prem ? a qualsevol pantalla de Jira per veure totes les dreceres d'aquella vista.

## Dreceres de teclat

| Tecla | Fa |
| --- | --- |
| C | Crear una fitxa (formulari complet) |
| I | Assignar-me la fitxa oberta. No reps correu del teu propi canvi. |
| A | Assignar la fitxa oberta a algú |
| M | Anar directe a escriure un comentari |
| E | Editar la fitxa |
| L | Editar etiquetes |
| . | Menú d'accions ràpides: escriu "estat", "assignar" o "etiqueta" |
| / | Saltar a la cerca |
| J / K | Fitxa següent / anterior a la Llista, sense ratolí |
| O o Enter | Obrir la fitxa seleccionada |
| Ctrl + Enter | Desar el comentari |
| ? | Totes les dreceres de la vista |

## Dins de la fitxa

- @nom en un comentari: la persona rep correu. Substitueix el correu intern i queda a l'historial.

- Escriu una clau (AIN-123) en qualsevol text i es converteix en un enllaç amb l'estat de l'altra fitxa.

- Barra / dins del comentari per inserir una taula, una data, un estat de colors o una casella d'acció.

- Enganxa una captura directament al comentari amb Ctrl+V.

- Enllaça fitxes amb "bloqueja" o "depèn de" quan una Acció depèn d'una altra.

## Per organitzar-se

| Truc | Quan | Com |
| --- | --- | --- |
| Editar diverses fitxes alhora | Canviar Sector, prioritat o persona a 20 fitxes | Llista → selecciona files (Maj+clic per a un rang) → Editar |
| Clonar un Projecte | Un bloc que es repeteix a cada sector o cada any | Fitxa del Projecte → "···" → Clonar → incloure fitxes filles |
| Marcador d'un filtre | Les cerques que fas cada setmana | Desa el filtre i guarda l'URL als preferits |
| App mòbil de Jira | Canviar un estat des d'una reunió | Jira Cloud per a iOS i Android, mateix usuari |
| Jira a Outlook i Teams | Un correu que és una petició de feina | Complement "Jira Cloud for Outlook". A Teams, un enllaç de fitxa mostra l'estat. |

# 8. Correus i recordatoris

L'objectiu és que no hagis d'entrar a Jira "per si de cas": Jira t'avisa quan cal actuar. Si reps més de 3 o 4 correus de Jira a la setmana sense que cap et demani res, avisa l'Oficina Tècnica i s'ajusta.

## El teu perfil (2 minuts)

Avatar (a dalt a la dreta) → Configuració personal → Notificacions per correu.

| Opció | Estat | Per què |
| --- | --- | --- |
| M'assignen una fitxa | Activat | És feina nova per a tu |
| Em mencionen (@nom) | Activat | Algú et demana alguna cosa |
| Comentaris a les meves fitxes o a les que observo | Activat | És la conversa de la teva feina |
| Els meus propis canvis | Desactivat | No cal que Jira et digui el que acabes de fer |
| Resum diari en lloc d'un correu per acció | Activat si hi és | Agrupa els avisos del dia |

## El teu resum setmanal (3 minuts)

Cada dilluns, la llista de les teves accions obertes al correu. És el recordatori més fiable perquè no depèn de ningú més.

- Filtres → Veure totes les incidències. Enganxa: assignee = currentUser() AND status NOT IN (Finalitzat, Nevera) ORDER BY due ASC

- Desar com → "Les meves accions obertes". Queda al teu menú de Filtres.

- Detalls → Nova subscripció. Destinatari: tu. Setmanal, dilluns a les 08:00. Marca "No enviar si no hi ha resultats".

## Recordatoris que rebràs

Configurats per la responsable de cada espai. Arriben sols segons l'estat i les dates de les teves fitxes.

| Correu | Quan | Què has de fer |
| --- | --- | --- |
| Venç aquesta setmana | Dilluns | Revisar les accions que vencen abans de diumenge |
| Vençuda | Dilluns | Actualitzar l'estat, moure la data amb un motiu o posar-la a Nevera |
| En curs sense moviment | Dia 1 de mes | Si fa 30 dies que no la toques: segueix en curs? Comenta-ho. |
| Hauria d'haver començat | Dia 1 de mes | La data d'inici ha passat i segueix Planificat: passa-la a En curs o replanifica |

## Qui rep què en una setmana normal

| Persona | Dilluns | Durant la setmana | Dia 1 de mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Professional | Venç aquesta setmana (si n'hi ha) i el teu resum setmanal | Només si t'assignen, et mencionen o comenten una fitxa teva | Només si tens accions encallades |
| Responsable de línia | Vençudes i fitxes sense responsable de la línia, i el seu resum | Altes i canvis d'estat de la línia | Res més |

# 9. Intel·ligència artificial

Segons el pla contractat, Jira pot incloure funcions d'IA (Atlassian Intelligence i Rovo). Si les veus a la teva pantalla, aquestes són les més útils:

- Resumir una fitxa: botó "Resumir" sobre els comentaris. Un Projecte amb 40 comentaris es llegeix en 3 línies.

- Cerca en llenguatge natural: escriu "accions del Maresme que vencen aquest mes i no estan finalitzades" i Jira construeix el filtre.

- Redactar millor: a la descripció o al comentari, "Millorar l'escriptura" converteix notes en un text clar.

- Suggerir fitxes filles: proposa les Accions d'un Projecte a partir de la seva descripció. S'accepten o es descarten una per una.

L'Oficina Tècnica també fa servir un assistent connectat a Jira per API per a l'informe setmanal, l'auditoria de qualitat de dades i el quadre de comandament.

# 10. Per a responsables de línia

| Element | Per a què | On és |
| --- | --- | --- |
| Resum de l'espai | Gràfics per estat, persona i prioritat. La foto de la línia per a una reunió. | Pestanya Resum |
| Filtres desats | Guardar una cerca recurrent ("Accions del Maresme que vencen aquest trimestre") | Filtres → Veure totes les incidències → Desar com |
| Subscripció a un filtre | Rebre cada dilluns les vençudes de tota la línia | Filtre desat → Detalls → Nova subscripció |
| Exportar a Excel | Informes, o per a qui encara no entra a Jira | Llista → "···" → Exportar |
| Edició massiva | Revisar vençudes o repartir fitxes en bloc | Llista → seleccionar files → Editar |

Filtre de vençudes de la línia (canvia XXX per la clau de l'espai):

project = XXX AND status NOT IN (Finalitzat, Nevera) AND due < now()

### Regles del pilot

- Actualitza l'estat quan canviï, no a final de mes.

- Comenta a la fitxa en lloc d'enviar un correu.

- Crea sempre amb la tecla C, mai amb el "+" del Tauler.

- Nevera sempre amb un comentari que expliqui el motiu.